莞客松·东莞AI挑战赛大策划案（整合版）

本文档为《莞客松 · 东莞AI挑战赛大策划案》整合版，基于现有莞客松运营计划、通用黑客松执行方案、场地调研资料和筹备会纪要重写形成。已确认事实与建议方案已做区分，未定事项集中放在文末“待确认事项”中。

当前版本的项目管理与执行口径，以 2026-05-23 至 2026-05-24 的“初赛 + 交流活动”为唯一基线。前期筹备的两个关键节点分别是：2026-04-02 前完成方案定稿、分工确认和场地资源锁定；2026-04-13 接入抖音侧宣发等资源。

## 一、项目总述

### 1.1 活动名称

莞客松 · 东莞AI挑战赛

### 1.2 核心口号

东莞AI，学生创未来

### 1.3 活动定位

莞客松是一场立足东莞、面向全国青年学生的线下 AI 初赛与交流活动。项目以“真实命题、公开交流、作品展示、评议互动、内容传播”为核心机制，目标不是只做一场单次活动，而是用首场交流活动建立东莞本地 AI 创新活动的品牌认知、人才链接能力和持续组织模板。

### 1.4 活动目标

以首届莞客松建立“东莞也能承接高质量 AI 黑客松”的外部认知。

吸引 200-350 位潜在报名者进入活动池，完成高质量选手筛选。

组织一场线下初赛与交流活动，形成可展示、可传播的作品成果与内容资产。

通过线下活动、短视频、图文回顾和合作传播，形成首届品牌资产沉淀。

在 5 万元预算内完成一场组织清晰、现场稳定、可复用的样板活动。

## 二、活动基本信息

| 项目 | 方案口径 |
| --- | --- |
| 活动形式 | 线下 AI 初赛 / 交流活动 |
| 活动对象 | 东莞及全国大学生、中学生，兼顾开发者、产品、设计方向 |
| 活动地点 | 东莞合作基地场地，当前方案基于已勘察场地设计 |
| 执行窗口 | 2026-05-23 至 2026-05-24 |
| 招募目标 | 200-350 人报名 |
| 现场规模 | 根据场地容量控制在 80-100 人 |
| 核心机制 | 筹备招募 + 线下交流 + 作品展示 / 评议 + 内容传播 |
| 总预算 | 5 万元 |

## 三、活动价值与项目亮点

### 3.1 对主办方的价值

建立东莞本地 AI 青年创新品牌。

聚拢高校、技术社区、合作机构和潜在优秀团队资源。

沉淀可复用的活动模板、内容素材和后续合作池。

### 3.2 对参赛者的价值

获得真实命题驱动的高密度 AI 产品实践机会。

在导师、评委、组织方支持下完成从想法到 Demo 的闭环。

获得展示、曝光、资源链接和奖项激励。

### 3.3 本次莞客松的差异化亮点

以东莞在地资源和线下场景为依托，突出“本地落地 + 青年创变”。

场地具备主会场、游园展示区、评审空间、Workshop 空间等复合功能。

具备较强内容传播潜力，可同时覆盖线下执行和线上传播。

可与 XbotPark 展示 / 宣讲形成联动，增强场地合作价值。

## 四、赛题与赛制设计

### 4.1 命题原则

题目要足够开放，允许不同技术栈与产品方向进入。

题目要有现实场景，不做纯概念化命题。

题目要兼顾学生可完成度，避免门槛过高。

题目要便于评审，以结果展示和落地价值为导向。

### 4.2 建议命题框架

当前建议以“AI 解决真实场景问题”为主线，最终赛题由技术组定版。可优先考虑以下三个方向：

校园与学习场景

例如学习效率、内容组织、社群协作、校园服务体验。

东莞产业与城市场景

例如制造业辅助、文旅传播、城市服务、青年社区连接。

内容创作与效率增强场景

例如 AI 内容生成、工作流提效、创作者工具、互动产品。

### 4.3 参赛流程建议

公开报名

释放活动介绍、报名表、基础规则和时间线。

初步筛选

根据背景、意向、作品想法和可投入时间筛选。

入场确认

锁定最终入场名单与现场分组，建立活动群并发赛前须知。

赛前赋能

通过线上说明会、FAQ、规则解读、工具分享降低上手门槛。

线下初赛与交流活动

完成签到、开场、交流、作品展示、互动评议、内容记录与收尾总结。

### 4.4 参赛队伍与交付物建议

| 项目 | 建议口径 |
| --- | --- |
| 每队人数 | 3-5 人 |
| 队伍数量 | 12 支左右 |
| 必交成果 | 项目名称、项目简介、Demo / 原型、项目说明文档、团队成员信息 |
| 建议成果 | 演示视频、代码仓库、产品海报、路演材料 |
| 提交节点 | 活动结束前统一提交，现场展示前需完成展示版本 |

### 4.5 评分维度建议

| 维度 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 创新性 | 30% | 问题选择、方案独特性、创意表达 |
| 技术实现 | 30% | AI 能力使用、工程完成度、可运行性 |
| 产品完成度 | 20% | 用户体验、交互清晰度、展示完整性 |
| 应用价值 | 20% | 场景适配度、落地潜力、社会或商业价值 |

## 五、组织架构与人员安排

### 5.1 组织架构

| 模块 | 职责 | 当前负责人口径 |
| --- | --- | --- |
| 总负责 / PMO | 总排期、对外沟通、版本统一、风险裁决 | 启航 |
| 技术与赛题组 | 命题、评分、提交规范、技术保障、网络对接 | 覃超 / Caden 陈秋 |
| 场地执行组 | 场地沟通、动线、布置、后勤、现场落地 | 韩启东、.X、米其林的咸鱼 |
| 宣发与招募组 | 官号、物料、海报、社群渠道、报名转化 | 何为之、宇翔 / 刘俊希 |
| 嘉宾评审组 | 评委、导师、嘉宾邀请与接待 | 待定 |
| 内容采集组 | 摄影、短视频、直播、快剪、活动回顾 | 待定 |

### 5.2 前期筹备分工（补充版）

这一部分对应的是前期筹备阶段，而不是活动当天值守。依据 2026-03-25 会议纪要、内部拆解稿和当前运营计划，前期需要明确“谁负责哪条筹备工作线、要交什么、按什么节奏推进”。

#### 5.2.1 总控与项目管理组

负责人：启航。

定位：前期所有筹备工作的 PMO / 总控中枢。

核心职责：

统筹整体准备流程、项目管理节奏和关键里程碑。

输出独立策划案、人员分工安排、整体准备流程排布。

组织跨组协同，处理赛题、场地、宣发之间的依赖关系。

做对外信息审校，执行保密要求。

协调主办方、场地方、合作方与核心成员。

前期必须交付：

独立策划案。

人员分工安排。

整体准备流程与项目管理里程碑。

周推进节奏、阻塞项和风险清单。

当前关键节点：

4 月 2 日前完成方案定稿、分工确认和场地资源锁定。

4 月 13 日完成抖音侧宣发等资源接入，进入正式宣发与报名阶段。

协同要求：

所有组的新增事实和对外口径先汇总到总控。

对外宣传信息需经启航审核后再发布。

#### 5.2.2 赛题与技术筹备组

负责人：覃超 / Caden 陈秋。

核心职责：

确定赛题方向和具体题目，形成书面版。

制定评分标准，包括维度、权重和打分方式。

设计作品提交规范，包括格式、平台、截止时间。

准备提交入口、表单和技术说明文档。

与场地侧沟通网络压测和技术保障需求。

前期必须交付：

赛题主旨文档。

评分细则。

选手提交规范。

提交入口 / 表单方案。

现场网络与技术保障需求单。

当前节奏要求：

赛题、评分、提交规范必须先于报名页定版。

网络压测要在场地方 IT 对接前明确技术指标。

#### 5.2.3 场地沟通与线下筹备组

负责人：韩启东、.X、米其林的咸鱼。

核心职责：

完成场地勘察报告，获取面积、形状、容量、路线、点位、基础设施等信息。

绘制主场地平面图，并标注签到区、开闭幕区、创作区、游园会区、后台区、休息区。

完成物料点位设计，包括易拉宝、横幅、背景墙、KT 板、插线板等。

整理待确认事项，与场地方持续闭环。

输出执行版场地方案，为物料询价和流程落地提供依据。

前期必须交付：

场地勘察报告。

场地平面图。

物料点位表。

场地待确认事项清单。

容量、动线、休息区、网络、餐饮等关键口径。

当前重点事项：

夜间休息区是否可用。

场地布置阶段是否有物业支持。

游园会来访名单机制。

食堂餐价和供餐方式。

XbotPark 宣讲与观展时段。

与场地方 IT 对接网络速率。

#### 5.2.4 宣发运营前期组

负责人：何为之、宇翔 / 刘俊希。

核心职责：

完成抖音、小红书、公众号等阵地建设。

整理东莞高校 AI 社群清单，建立转发合作关系。

联动深客松或合作方补全国 AI 社区资源清单。

建立预报名群和报名转化路径。

准备海报、报名文案、FAQ、渠道投放节奏。

前期必须交付：

账号与阵地清单。

高校 / 社区渠道清单。

报名入口与转化路径。

海报、宣传文案和 FAQ。

4 月 13 日资源接入后的宣发排期与上线节奏。

当前节奏要求：

先定活动基础信息，再开宣发阵地。

先完成海报 / 报名页底稿，再承接 4 月 13 日的资源接入。

渠道合作要形成台账，不只停留在口头联系。

#### 5.2.5 骨干招募与组织协同

负责人：杨煜、伟涛及华为开发小组执行层。

核心职责：

完成骨干成员和执行层人手招募。

建立核心成员协同机制，承接启航的工作分发。

组织新增成员进入正确的企业组织与协同空间。

为后续现场执行储备足够人手。

前期必须交付：

骨干成员名单。

招募进度反馈。

执行层角色分配建议。

新成员入组和协同方式说明。

当前要求：

会议纪要中明确要求招募不少于 20 人的骨干力量。

如人数不足，需要提前反馈。

#### 5.2.6 嘉宾、导师与评审筹备

当前牵头建议：启航牵头，技术组配合。

核心职责：

明确嘉宾、导师、评委邀请池。

确认到场时间、分享主题、评审环节和接待方式。

与总流程、技术播放、宣传物料联动。

前期必须交付：

嘉宾 / 导师 / 评委名单池。

邀约节奏和确认节点。

分享与评审环节所需的资料包。

当前状态：结构明确，但正式负责人和名单仍待定版。

#### 5.2.7 前期筹备的统一要求

每个组都要输出“任务拆分 + 截止时间 + 前后置关系 + 阶段性交付时间”。

4 月 2 日前需完成方案定稿、分工确认和场地资源锁定；4 月 13 日完成抖音侧宣发资源接入。

所有信息在对外发布前需经过总负责人审核。

前期筹备分工解决的是“谁负责把活动准备好”，不等同于现场值守排班。

#### 5.2.8 前期筹备项目管理机制

前期筹备项目管理已落到飞书多维表格，作为后续推进的唯一底板： 莞客松前期筹备项目管理

项目管理使用“中间颗粒度”设计，不拆得过碎，但每条任务都明确到“负责人 + 起止时间 + 交付物 + 当前状态 + 风险/阻塞”。

当前甘特图和项目管理底板只覆盖本次 2026-05-23 至 2026-05-24 的初赛与交流活动，不纳入后续复赛或决赛。

当前已落入项目管理表的核心里程碑是：

2026-04-02：完成方案定稿、分工确认和场地资源锁定。

2026-04-13：接入抖音侧宣发等资源，进入正式宣发与报名阶段。

2026-05-15：报名与活动内容基本锁定。

2026-05-22：完成联排与赛前总检查。

2026-05-23 至 2026-05-24：执行初赛与交流活动。

项目管理表当前字段包括：

任务名称

任务类型

筹备分组

负责人

协同人

开始日期

截止日期

状态

优先级

交付物

前置依赖

风险 / 阻塞

来源文档

备注

当前已写入 45 条前期任务，并配置了甘特图视图，可直接用于周推进、状态更新和风险回看。

### 5.3 现场执行人员分配表（整合版）

本节直接吸收参考文件《人员分配表》的核心内容，保留人数、职责、覆盖时段、关键节点、对接关系和注意事项，作为莞客松执行版岗位手册基础。

#### 5.3.1 总协调组

人员配置：1 名总负责人 + 2 名协调员，共 3 人。

工作时间覆盖：全程覆盖。第一天 8:00-23:00；第二天 7:00-21:30。

核心岗位职责：

统筹全场活动流程，把控整体进度。

协调各小组工作衔接，解决跨组问题。

对接主办方、嘉宾、导师，做好接待与沟通。

突发情况总调度，制定应急方案并执行。

活动收尾后组织全组复盘，汇总工作资料。

关键工作节点与执行要求：

活动前 1 天组织各小组做场地彩排、物料清点、流程核对。

每日开场前 1 小时召开各小组晨会，明确当日工作重点。

开幕式、闭幕式、游园会等核心环节全程盯控，确保流程顺畅。

每日收尾组织各小组复盘，记录问题并推动解决。

活动结束后汇总各组资料，形成整体复盘报告。

对接对象：所有组别、主办方、嘉宾、导师对接人。

注意事项：

保持通讯畅通，及时响应各组需求。

核心环节严格把控时长，避免流程拖延。

突发情况快速决策，协调各组按应急方案执行。

#### 5.3.2 宣传组

人员配置：1 名组长 + 1 名现场运营，共 2 人。

工作时间覆盖：全程覆盖。第一天 8:30-23:00；第二天 7:30-21:30。

核心岗位职责：

负责活动全程摄影、摄像和图片直播。

现场素材实时整理，发布活动动态。

制作赛事快剪视频，配合颁奖和 After Party 播放。

把控现场宣传物料布置，包括海报、易拉宝、手举牌。

活动后整理所有宣传素材并统一归档。

关键工作节点与执行要求：

开幕式、闭幕式全程跟拍，实时上传高光照片至图片直播平台。

选手创作阶段低干扰拍摄，捕捉真实工作状态，每日更新 1-2 条宣传动态。

游园会覆盖所有展位，每个展位至少保留 5 张优质照片和 1 段讲解视频。

闭幕式后 4 小时内完成高光素材筛选并交付剪辑。

活动结束后 1 天内完成摄影摄像素材分类打包。

对接对象：总协调组、技术组、剪辑师。

注意事项：

拍摄不干扰选手创作和评审评分。

图片直播需实时更新，保证内容质量。

宣传动态要贴合赛事主题，突出选手创新与现场氛围。

#### 5.3.3 技术组

人员配置：1 名组长 + 1 名技术专员，共 2 人。

工作时间覆盖：全程覆盖。第一天 8:00-23:00；第二天 7:00-19:00。

核心岗位职责：

负责现场电子设备调试与维护，包括音响、投影、LED、麦克风、网络。

保障线上导师互选、线上评分表单、线上提交系统稳定运行。

协助选手解决创作过程中的设备与网络问题。

负责赛事 PPT、视频、音乐等电子物料播放与切换。

活动前后做好设备检查、备份、回收与保管。

关键工作节点与执行要求：

每日开场前 1.5 小时完成所有设备调试，并准备备份方案。

开幕式、闭幕式全程盯控设备运行，确保播放稳定。

选手创作阶段现场值守，设备 / 网络问题响应时间不超过 5 分钟。

游园会阶段保障线上评分表单正常使用，实时监控系统状态。

每日收尾关闭非必要电源，检查设备完好性并做好收纳。

活动结束后完成设备回收与归档。

对接对象：总协调组、宣传组、选手对接组。

注意事项：

备足备用麦克风、电池、插线板等设备。

选手设备问题优先处理，不影响创作进度。

严格遵守用电安全规范，排查用电隐患。

#### 5.3.4 导师组

人员配置：1 名组长 + 2 名导师对接员，共 3 人。

工作时间覆盖：创作阶段重点覆盖。第一天 9:30-22:00；第二天 9:00-12:00。

核心岗位职责：

线下导师与选手互选分组，全程现场指导作品创作，解答技术问题。

线上导师完成线上互选，按需提供远程指导。

对接员负责导师与选手的对接沟通，统计分组情况，跟进指导进度。

配合评审组，为作品点评提供专业建议，但不参与正式评分。

关键工作节点与执行要求：

第一天 9:30-12:00 完成线上 / 线下导师与选手互选并公示分组。

选手创作全程，线下导师至少每 2 小时跟进一次作品进度。

第二天 12:00 前完成对各组作品的最后一轮指导。

游园会阶段可现场观摩作品，与评委和选手交流，但不参与打分。

对接对象：总协调组、选手对接组。

注意事项：

导师指导保持中立，不代替选手创作。

对接员及时同步分组信息，解决沟通问题。

线下导师原则上应全程在场，特殊情况需提前报备。

#### 5.3.5 选手对接组

人员配置：1 名组长 + 4 名对接专员，共 5 人。

工作时间覆盖：全程覆盖。第一天 8:30-22:30；第二天 7:30-18:30。

核心岗位职责：

负责选手签到、身份核验，发放胸牌、伴手礼、周边。

引导选手就座，讲解现场规则与流程。

跟进作品提交进度，包括海报和最终作品，确认并登记提交情况。

收集选手需求与问题，及时反馈到对应组别。

引导选手参与各环节，维护现场秩序并做好答疑。

关键工作节点与执行要求：

第一天 8:30-9:00 完成签到、身份核验和物料发放。

第一天 22:00 前确认所有选手海报更新提交情况。

第二天 12:00 前跟进所有队伍完成最终作品线上提交，确保 100% 完成。

游园会和闭幕式阶段提醒选手按时到场，避免漏场。

活动结束后收集选手反馈，整理为反馈报告。

对接对象：总协调组、技术组、导师组。

注意事项：

签到环节高效有序，避免长时间排队。

作品提交节点至少提前 15 分钟提醒。

对外答疑要耐心、友好、稳定。

#### 5.3.6 评审组

人员配置：1 名组长 + 2 名计分员，共 3 人。

工作时间覆盖：评审阶段重点覆盖。第一天 9:00-9:30 讲解规则；第二天 13:30-17:00 评分；第二天 17:00-18:30 点评。

核心岗位职责：

制定并讲解评审标准，明确评分规则。

游园会阶段现场观摩作品，与选手交流并完成线上评分。

评审汇总阶段核算全部分数，确定晋级或获奖名单。

闭幕式阶段由评委代表对作品进行专业点评。

活动后整理评审资料，提交评分表与评审报告。

关键工作节点与执行要求：

第一天 9:00-9:30 完成评审标准与提交要求讲解。

第二天 13:30-16:30 完成游园会现场评分，每个展位评分不低于 5 分钟。

第二天 16:00-17:00 汇总所有评分，由 2 名计分员交叉复核。

第二天 17:00-18:30 完成评委代表点评，指出亮点与改进方向。

闭幕式后整理评分表和评审意见交给总协调组。

对接对象：总协调组、技术组。

注意事项：

评审过程客观公正，不提前泄露结果。

分数核算必须交叉核对，确保准确。

晋级或获奖名单在主办方审核前严格保密。

#### 5.3.7 物料与场地组

人员配置：1 名组长 + 3 名工作人员，共 4 人。

工作时间覆盖：全程覆盖。第一天 8:00-23:00；第二天 7:00-19:00。

核心岗位职责：

负责活动全部物料的采购、清点、运输、发放与回收。

负责场地布置与拆除，包括背景板、横幅、道旗、立牌等。

保障餐饮、零食、饮料的发放与补给。

负责现场卫生清理与场地整洁维护。

管理现场物料仓库，做好登记，确保无丢失无损坏。

关键工作节点与执行要求：

活动前 1 天完成全部搭建、物料布置与清点登记。

用餐节点有序发放餐券 / 餐品，及时清理餐饮垃圾。

活动全程补给零食、饮料和应急物料，确保供应不断。

每日收尾整理现场和物料，妥善存放。

活动结束后拆除搭建、恢复场地原貌并回收可重复使用物料。

对接对象：总协调组、所有组别。

注意事项：

物料发放要登记，避免错发、漏发。

餐饮需提前统计人数与特殊饮食需求。

搭建和拆除严格遵守安全规范。

可复用物料要妥善保管，便于后续活动使用。

#### 5.3.8 应急组 / 机动组

人员配置：1 名组长 + 2 名应急专员，共 3 人。

工作时间覆盖：全程覆盖。第一天 8:30-23:00；第二天 7:30-19:00。

核心岗位职责：

制定活动全程应急方案，包括医疗、安全、设备和人员突发情况。

巡查场地安全，重点关注消防、用电、通道和现场秩序。

处理现场突发医疗问题，必要时协助送医。

维护现场秩序，处理人员冲突与突发混乱。

对接学校保卫部或场地方安保，做好安全交接。

关键工作节点与执行要求：

活动前 1 天完成安全隐患排查并记录整改。

活动期间每 1 小时巡查 1 次场地，重点检查消防通道和用电设备。

突发情况发生时第一时间上报总协调组并执行应急预案。

每日收尾与保卫或物业完成安全交接。

活动结束后整理应急情况记录，形成应急报告。

对接对象：总协调组、物料与场地组、学校保卫部 / 场地方安保。

注意事项：

急救包、灭火器等应急物资需始终可快速取用。

需掌握附近医院位置和基本急救常识。

巡查要细致，不遗漏安全隐患。

遇突发情况保持冷静，快速响应，及时上报。

#### 5.3.9 通用工作要求

所有工作人员提前 30 分钟到岗，做好岗前准备，不得迟到、早退、旷工。

全程佩戴工作胸牌，保持仪容整洁，服务态度专业。

各组保持通讯畅通，工作群内实时同步进度、问题和需求。

严格遵守时间节点，高效完成本职工作，并主动与其他组衔接。

活动结束后各组按要求提交复盘资料与可归档物料。

## 六、招募与宣发方案

### 6.1 阶段目标

在报名窗口内形成足够的报名量与话题度。

保证报名者中有足够比例的有效参赛者，而非纯围观流量。

建立活动官方内容阵地，为后续回顾沉淀做准备。

### 6.2 宣发阵地

抖音官号

小红书官号

公众号

高校社群 / AI 社区 / 开发者社群

朋友圈与私域转发

线下宣讲与地推

### 6.3 宣发内容结构

| 阶段 | 内容类型 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 预热期 | 活动官宣、视觉海报、报名开启 | 建立认知与第一波报名 |
| 招募期 | 赛题解读、权益说明、往期案例、FAQ | 提升报名转化与质量 |
| 临近执行 | 入围名单、选手须知、倒计时内容 | 稳定参赛预期和传播声量 |
| 活动期 | 现场照片、短视频、精彩片段、嘉宾内容 | 放大活动影响力 |
| 复盘期 | 回顾稿、优秀项目展示、获奖信息 | 沉淀品牌资产和后续合作线索 |

### 6.4 招募动作建议

整理东莞高校 AI 相关社群和负责人名单。

建立全国 AI 社区合作传播清单。

同步准备报名表单、FAQ、选手群入口。

设计赋能型宣发，如赛前直播、规则解读、AI 产品分享。

对高潜报名者做定向沟通，提升到场率和作品质量。

## 七、场地与空间设计

### 7.1 场地调研结论

本节直接整合《前期场地调研总文档》及其子文档，包括场地测量数据、场馆基础平面图、活动布置图、物料点位表和与场地沟通的补充事项。

主会场可承接开幕、分享、闭幕和颁奖。

一楼展厅区域可作为游园会 / 展示区。

当前建议容量约 80 人，建议控制在 12 支队伍左右。

现有 2 个 Workshop 教室可供分享和导师交流。

评审会议室可容纳 15-20 人。

当前已完成场地基础平面图、活动布置图、物料点位表和待确认事项整理。

### 7.2 场地测量数据

| 测量项目 | 测量数据 |
| --- | --- |
| 主会场（报告厅） | 238㎡ |
| 舞台 | 1.29m × 7.59m |
| 小组工位（2 桌、5-6 椅） | 2.15m × 2.15m |
| 布告榜 | 1.35m × 3.45m |
| 签到板 | 6.37m × 4.07m |
| 背景板 | 2.94m × 2.40m |
| 游园会场地 | 16.46m × 15m |

### 7.3 建议功能分区

| 区域 | 作用 |
| --- | --- |
| 签到区 | 选手签到、物资发放、指引 |
| 主会场 | 开幕式、赛制讲解、分享、颁奖 |
| 创作区 | 团队开发与协作 |
| 导师 / 评审区 | 导师巡场、一对一辅导、评审讨论 |
| 游园会展区 | 作品展示、公众互动、评委走场 |
| 休息与补给区 | 餐饮、补给、短暂休息 |
| 物料后台区 | 设备、备品、现场机动 |

### 7.4 物料与点位基础数据

背景墙 / 签到墙

数量：1

尺寸要求：长度小于 6.37m，高度小于 3m

现阶段已确认摆放位置与现场图，可直接进入设计与制作

KV 板

数量：2

参考尺寸：3.45m × 1.35m；2.94m × 2.40m

插座与排插

插座：12 个

排插：12 个

规格：8m 与 4m 各 6 个

易拉宝

数量：15 个

标准尺寸：0.8m × 2m

占地尺寸：0.8m × 0.5m

现有文档资产

场馆基础平面图

活动布置图

物料点位表

前期场地沟通

与场地沟通的补充事项

### 7.5 空间能力与执行判断

当前场地更适合做“小而精”的线下初赛与交流活动，而非超大规模活动。

以每支队伍一个标准工位计算，12 支队伍是当前较稳妥的上限。

游园会区和主会场之间的动线需要在执行前再次确认，确保游客流线与评委流线不冲突。

如采用 2 天以上赛程，休息区必须在对外发布前确认，否则只能按“不提供夜间休息区”设计方案。

评审会议室和 Workshop 教室资源相对充足，适合加入导师交流与嘉宾分享。

### 7.6 场地方待确认事项

二楼活动室 204 与三楼图书室是否可作为夜间休息区。

场地布置阶段是否可以获得物业协助。

场地需要莞客松提供游园会来访人员名单，具体提交机制需明确。

基地食堂可提供餐食，但餐价与餐标尚未锁定。

场地方希望活动中留出时间让 XbotPark 宣讲与观展。

如对场地网络上传和下载速率有要求，需安排技术人员与场地方 IT 对接。

### 7.7 场地章节的执行要求

所有对外方案都应优先使用场地调研总文档中的已确认尺寸与点位，不得自行估算替代。

未闭环事项必须在策划案中标记为“待确认”，避免对外承诺错误。

物料、动线、容量、休息区和网络保障应作为场地执行组的第一优先级事项推进。

## 八、现场执行方案

### 8.1 整体执行逻辑

活动执行分为四个阶段：

招募与宣发期

筹备与落地期

现场执行期

复盘与沉淀期

### 8.2 筹备与落地期重点

确认场地使用细节、功能分区和开放时段。

确认网络、电力、投影、音响、桌椅、引导系统。

确认评委、导师、嘉宾和工作人员排班。

完成海报、胸牌、手册、横幅、指引牌等物料制作。

建立选手群，发出参赛须知与提交要求。

做彩排、设备联调和应急预案。

### 8.3 详细活动执行表（Day 1）

#### 8.3.1 7:30-8:50｜赛前准备

负责小组：所有小组。

核心环节：

工作人员到岗值守。

调试评审相关音影与网络设备。

布置评审物料并检查场地安全。

核心注意事项：

保障评审设备无故障运行。

提前向选手说明游园会形式。

完成场地安全全面巡查。

现场物料：海报立牌、饮用水、零食、餐巾纸。

电子物料：

LED / 投影主视觉图。

氛围音乐。

入选作品及团队成员展示图片 / 视频循环播放。

#### 8.3.2 8:00-8:50｜选手与导师签到

负责小组：签到组、宣传组。

核心环节：

选手签到并领取物料。

导师签到并领取物料。

核心注意事项：

签到墙等关键物料需提前 1 天完成搭建。

电力和网络需提前 1 天完成布置。

摄影、摄像人员需 8 点到位。

现场物料：

选手物料：立牌、伴手礼、胸牌 / 马拉松号码牌。

导师物料：大头贴、伴手礼。

电子物料：

LED / 投影主视觉图。

氛围音乐。

入选作品与团队展示图片 / 视频循环播放。

#### 8.3.3 9:00-9:30｜开幕式

负责小组：总协调组、技术组、宣传组。

核心环节：

组织方开场。

讲解赛事规则及提交要求。

高校负责人发言。

宣布复赛正式开始。

全员合影。

抽奖。

核心注意事项：

严格把控时长，避免流程冗长。

技术组保障音影、投影稳定运行。

宣传组完成摄影与短视频拍摄。

合影组织需有序，避免拥挤。

现场物料：

背景墙、指示牌、道旗、演讲台挡板、麦标。

横幅、氛围挂幅、气球。

胸牌、伴手礼、魔术贴周边。

桌牌立牌、场外易拉宝 / 海报。

拍照 KT 板、签到手举牌。

插线板 20 个。

电子物料：

LED / 投影主视觉图。

赛事 / 嘉宾分享 PPT。

氛围音乐。

入选作品与团队成员展示图 / 视频。

#### 8.3.4 9:30-12:00｜导师互动与分组

负责小组：技术组、导师组、应急组。

核心环节：

开展线上互选分组。

线下导师与选手交流。

完成分组和导师指导关系建立。

核心注意事项：

营造轻松互动的破冰氛围。

保障线上导师与选手互选顺畅。

线下导师做好跨组交流衔接。

现场物料：

饮料、零食。

能量充电站 KT 板。

小组 A3 立牌海报。

昵称姓名贴、团队定制 KT 板。

电子物料：无。

#### 8.3.5 12:00-13:00｜午餐与自由交流

负责小组：物料与场地组，各小组轮流值守。

核心环节：午餐发放与选手自由交流。

核心注意事项：

工作人员轮岗就餐，确保岗位不断人。

及时清理餐饮垃圾，保持场地整洁。

同步完成现场补给。

现场物料：餐券。

电子物料：无。

#### 8.3.6 13:00-18:00｜选手创作第二阶段

负责小组：技术组、导师组、宣传组、应急组。

核心环节：

选手持续完善作品。

导师组跟进进度并提供现场指导。

宣传组拍摄创作瞬间并发布动态。

核心注意事项：

技术组快速处置网络、设备问题。

评审组保持中立，不提前介入评审讨论。

宣传拍摄不干扰创作。

现场物料：无。

电子物料：无。

#### 8.3.7 18:00-19:00｜晚餐与自由交流

负责小组：物料与场地组、技术组，各小组轮流值守。

核心环节：晚餐发放与休整。

核心注意事项：

保障餐品温热新鲜。

工作人员轮岗就餐。

技术组同步完成设备调试与备份。

现场物料：餐券。

电子物料：无。

#### 8.3.8 19:00-22:00｜选手创作第三阶段

负责小组：技术组、选手对接组、应急组。

核心环节：

选手最终打磨和测试作品。

导师按需继续互动指导。

20:00 前提交更新海报。

24:00 前完成作品线上提交。

核心注意事项：

提醒选手按时提交并做好备份。

技术组协助解决作品展示问题。

现场物料：无。

电子物料：无。

#### 8.3.9 22:00-23:00｜当日收尾

负责小组：所有小组。

核心环节：

清理场地卫生，妥善存放物料与作品。

关闭非必要电源，检查场地安全。

各小组复盘当日工作并明确次日重点。

与保卫 / 物业完成安全情况交接。

核心注意事项：

确保作品和物料无丢失无损坏。

全面排查消防与用电安全隐患。

明确次日工作人员 7:30 到位。

现场物料：无。

电子物料：无。

### 8.4 详细活动执行表（Day 2）

#### 8.4.1 10:00-10:50｜赛前准备

负责小组：所有小组。

核心环节：

工作人员到岗值守。

调试评审相关音影与网络设备。

布置评审物料并检查场地安全。

整理评审资料，确认游园会流程。

核心注意事项：

保障评审设备无故障运行。

提前向选手告知游园会形式。

完成场地安全全面巡查。

现场物料：海报立牌、饮用水、零食、餐巾纸。

电子物料：无。

#### 8.4.2 11:00-12:00｜游园会布置

负责小组：技术组、选手对接组。

核心环节：选手与志愿者开展游园会布置。

核心注意事项：

选手对接组同步确认作品提交状态。

有序推进布置，不影响作品最后完善。

现场物料：无。

电子物料：线上提交表单、魔搭创空间后台。

#### 8.4.3 12:00-13:00｜午餐与布置延续

负责小组：物料与场地组，各小组轮流值守。

核心环节：午餐与游园会持续布置。

核心注意事项：

保障餐品品质。

工作人员轮岗值守。

游园会布置高效推进，保证现场衔接。

现场物料：餐券。

电子物料：无。

#### 8.4.4 13:30-14:00｜评委签到与评分说明

负责小组：原始执行表未填写，整合版建议由评审组、总协调组负责。

核心环节：评委签到、领取身份贴纸、了解评分细则。

核心注意事项：原始执行表未填写，需在正式执行版中补齐。

现场物料：原始执行表未填写，建议补充评委胸牌、评分说明单、身份贴纸。

电子物料：原始执行表未填写。

#### 8.4.5 14:00-15:00｜评委游园与打分

负责小组：原始执行表未填写，整合版建议由评审组、总协调组、选手对接组负责。

核心环节：评委游览游园会，与选手交流、试用产品并打分。

核心注意事项：原始执行表未填写，需在正式执行版中补齐评分流程和动线管理要求。

现场物料：原始执行表未填写。

电子物料：原始执行表未填写。

#### 8.4.6 15:00-16:30｜游客签到与游园会高峰

负责小组：签到组、宣传组。

核心环节：

游客签到入场。

发放集章地图并讲解玩法。

评委继续与选手交流、试用产品。

核心注意事项：

游客签到有序入场。

游客需清楚理解玩法。

保障游园会现场秩序顺畅。

确保线上评分表单正常使用。

现场物料：地图集章卡。

电子物料：无。

#### 8.4.7 16:30-17:00｜评审汇总

负责小组：评审组、总协调组。

核心环节：

核算最终成绩，确定晋级或获奖名单。

主办方审核名单并同步组委会。

准备颁奖 PPT、证书、Pass 卡 KT 板等物料。

选手自由交流等待结果。

核心注意事项：

确保分数核算准确无差错。

晋级或获奖名单在发布前妥善保管，不提前泄露。

指定工作人员专门负责评分，负责人做最终复核。

现场物料：证书、颁奖 KT 板。

电子物料：颁奖 PPT。

#### 8.4.8 17:00-18:30｜闭幕式

负责小组：总协调组、评审组、物料与场地组、宣传组、应急组。

核心环节：

评委代表点评作品并做总结发言。

公布结果及晋级 / 获奖名单。

嘉宾为晋级团队颁奖，并邀请获奖感言。

为所有选手颁发参赛证书。

主办单位领导总结发言，赞助单位嘉宾发言。

全员合影。

主持人宣布活动圆满结束。

核心注意事项：

把控流程时长，保障衔接顺畅。

确保证书和礼品发放准确无遗漏。

宣传组同步完成摄影与短视频拍摄。

全员合影组织要高效有序。

现场物料：晋级证书、参赛证书、纪念礼品、颁奖 KT 板、合影手举牌。

电子物料：氛围音乐、赛事快剪视频、颁奖 PPT、主办方讲话背景音乐。

#### 8.4.9 18:30-19:00｜现场收尾

负责小组：所有小组。

核心环节：

引导选手和嘉宾有序离场。

清理场地卫生并分类回收物料。

拆除搭建，恢复场地原貌。

关闭所有设备并排查安全隐患。

整理资料并汇总。

与后勤、保卫 / 物业完成场地及安全交接。

同步开启 After Party 布置。

核心注意事项：

确保场地无物料遗留并恢复原貌。

设备妥善回收，无损坏。

完成全方面安全排查。

工作资料整理齐全，便于赛后复盘。

现场物料：无。

电子物料：无。

#### 8.4.10 19:00-21:00｜After Party

负责小组：总协调组。

核心环节：

完成现场氛围布置，准备餐饮和酒水。

主持人开场，播放赛事快剪视频。

开放麦互动、自由交流、与评委嘉宾自由交流。

核心注意事项：

营造轻松、休闲、链接感强的氛围。

保障餐饮和互动环节顺畅推进。

现场物料：酒水、饮料、披萨、零食。

电子物料：赛事快剪视频、氛围音乐。

### 8.5 可嵌入的特色环节

XbotPark 宣讲 / 观展

建议预留 30-45 分钟，作为场地合作亮点。

导师一对一深度诊断

在开发阶段安排固定时段。

游园会投票互动

强化现场参与感和传播性。

## 九、评审、奖项与嘉宾配置

### 9.1 评审机制建议

先进行游园会走场体验。

再由评委集中打分和合议。

统一由总控或计分人员核分。

保留记录，确保评审过程可复盘。

### 9.2 奖项设置建议版

| 奖项 | 数量 | 建议激励 |
| --- | --- | --- |
| 一等奖 | 1 | 4000 元 + 奖杯 / 证书 / 资源支持 |
| 二等奖 | 1 | 2500 元 + 奖杯 / 证书 |
| 三等奖 | 1 | 1500 元 + 奖杯 / 证书 |
| 最佳人气奖 | 1 | 1000 元 |
| 最佳创意奖 | 1 | 1000 元 |

说明：以上为建议结构，合计现金激励 10000 元，可根据赞助和合作资源微调。

### 9.3 嘉宾与导师建议

主持人 1 名

开场嘉宾 2-3 名

行业导师 4-6 名

评委 3-5 名

场地方代表 1-2 名

## 十、预算建议版

以下为 5 万元总盘子的建议拆分，用于项目推进和询价，不视为最终财务定稿。

| 模块 | 建议预算 |
| --- | --- |
| 奖项与激励 | 10000 |
| 餐饮与茶歇 | 12000 |
| 物料与视觉制作 | 8000 |
| 宣发与内容制作 | 7000 |
| 摄影摄像 / 快剪 / 图片直播 | 4000 |
| 网络、电力、基础保障与杂项 | 5000 |
| 机动应急 | 4000 |
| 合计 | 50000 |

## 十一、风险控制与应急预案

| 风险 | 说明 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 时间口径冲突 | 现有文档中存在两版活动日期 | 由总负责人统一最终口径后，再启动对外发布 |
| 场地容量不足 | 场地容量与目标人数存在潜在偏差 | 以 12 支队伍和 80-100 人为控制上限 |
| 网络不稳定 | 影响开发、Demo、直播 | 赛前压测 + IT 对接 + 备用网络方案 |
| 休息区不确定 | 影响 2 天以上赛程体验 | 尽快确认 204 / 图书室，必要时调整为不提供过夜 |
| 餐饮价格未锁 | 影响预算与权益承诺 | 在报名开放前确定供餐方案 |
| 评委嘉宾未及时确认 | 影响议程和传播 | 采用 A / B 级邀请池并设确认节点 |
| 报名质量不稳 | 影响现场展示质量 | 增加定向邀请和筛选机制 |
| 现场物料缺失 | 影响布场效率与品牌感 | 统一清单、倒排制作时间、活动前一天复核 |

## 十二、后期复盘与沉淀

活动结束后应形成以下成果：

活动总回顾稿

优秀项目与团队名单

照片、短视频、快剪和宣传素材归档

场地与执行复盘

可复用模板沉淀，包括策划案、岗位表、物料表、执行表、摄影表

## 十三、待确认事项

最终执行日期与对外口径。

赛题方向与正式评分细则。

休息区是否可用。

食堂供餐价格与餐标。

场地网络速率及 IT 对接窗口。

场地方物业支持范围。

游园会来访名单机制。

XbotPark 宣讲与观展是否写入正式流程。

评委 / 导师 / 嘉宾名单。

最终奖项与预算是否采用建议版本。

## 十四、参考来源

《莞客松（东莞AI挑战赛）完整运营计划》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/wiki/LOBew1ydWif3sOkse6Gc4qUqnmb

《黑客松策划方案大纲模板》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/wiki/SojEweyaGioxYfkrnPjc5zIbnIg

《抖音AI创变者计划2026｜城市级黑客松执行方案》https://my.feishu.cn/docx/NIFKdxZ1Do28PxxBLmacfCvsnRd

《前期场地调研总文档》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/wiki/WPBBwyThxi9EzikFY1TcVcFOnIc

《前期场地沟通》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/wiki/F9mew2ZZXi0HLTkSWewc0C0RnOf

《场地勘察清单》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/wiki/X7qJwFpYUiVjjlkS3FmcK4NInDf

《场馆基础平面图》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/wiki/IizewzRf4iSKc4kEZPscmzHrnDf

《活动布置图》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/wiki/F8SGwORxki6AsdkvPVAcjHw7nae

《物料点位表》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/wiki/Ox1swEphliZfWnk9R14ccWdgnDe

《与场地沟通的补充事项》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/wiki/LkUawXp8CibqRAkTd3qcfErGnoZ

《智能纪要：黑客松活动筹备会议要点 2026年3月25日》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/docx/OQgSdmMqIo4IEOxe31WcTrCBnBc

《2026/3/25》https://qcn4bs3on83q.feishu.cn/docx/AcZudiLv7oSLxXx76Apc3eyUnub