莞客松现场搭建清单与场地执行版动线

# 莞客松现场搭建清单与场地执行版动线

活动名称：莞客松
活动时间：
适用对象：现场统筹组、搭建组、物料组、执行组

## 一、执行说明

本文件用于指导莞客松活动现场的功能区落位、人员动线安排、物料摆放及现场搭建执行。

活动现场所有搭建、摆放、布置及临时调整，以本文件及配套《场馆基础平面图》《活动布置图》为准。

### 执行原则

优先保证签到区、舞台区、选手创作区、评审区正常运行。

优先保证评委动线、选手动线畅通。

所有物料不得遮挡出入口、主通道、消防通道。

如现场条件与图纸不一致，第一时间反馈现场统筹统一调整。

## 二、场地功能区落位说明

### 1. 签到区

设置位置： 报告厅正门外
主要用途：来宾签到、选手签到、物料发放、现场引导
配套物料：签到桌、签到牌、胸牌/手环、签到指示 KT 板

执行要求：

不得遮挡入口及主通道

需预留排队空间

签到后人员可顺畅进入主活动区域

### 2. 开幕 / 闭幕舞台区

设置位置：主场地正前方 / 固定舞台区域
主要用途：开幕、闭幕、路演、颁奖、主持控场
配套物料：主持台、话筒、音响、投影 / 屏幕

执行要求：

舞台区插电点位优先保障

### 3. 选手创作区

设置位置：主场地核心区域
主要用途：选手比赛期间集中创作、讨论、调试
配套物料：桌椅、插线板、网络支持、桌号 / 区域牌

执行要求：

按约 80 人规模预留桌椅与活动空间

桌椅摆放保证主通道清晰

插线板优先覆盖创作区

### 4. 游园会展区

设置位置：一楼大厅
主要用途：游园会摊位展示、互动体验、嘉宾/游客参观
展位数量：按 20个展位上限预留
配套物料：展位桌椅、指引牌、易拉宝、KT 板、必要供电点

执行要求：

展位之间留足通行空间

预留游客动线与评委动线

如涉及供电，提前确认点位和布线方式

### 5. 休息站

设置位置：吧台茶水区与对面空间
主要用途：短时休息
配套物料：休息座椅、茶歇、小零食、饮品

执行要求：

保证卫生整洁

### 6. 物料后台区

设置位置：一楼旋转楼梯处
主要用途：物料堆放、备用物资、现场调度
配套物料：物料箱、胶带、剪刀、扎带、工具箱

执行要求：

不对外开放

保持整洁，方便快速取物

### 7. 夜间气垫区

设置位置：204活动室 、若干小会议室
主要用途：夜间休息
配套物料：气垫 / 行军床、基础照明、引导标识

执行要求：

后续以与场地方最终沟通结果为准

### 8. 评审区

设置位置：2楼活动室204
主要用途：评委集中评审、讨论、打分
配套物料：会议桌椅、白板（如有）、评分材料、饮用水

执行要求：

尽量安静独立

### 9. Workshop 区

设置位置：2楼活动室204、3楼图书室
主要用途：Workshop、分享、教学活动
配套物料：投影、桌椅、白板、网络

执行要求：

以后续与场地方锁定的教室为准

提前确认投影、网络、插座条件

## 三、动线说明

### 1. 选手动线

路线：签到区 → 选手创作区 → 舞台区 
用途：选手签到、入场、比赛期间通行

执行要求：

动线清晰，不被物料和观众围堵

创作区入口和出口尽量明确

### 2. 评委动线

路线： 创作区 → 舞台区/ 评审区 → 游园会展区 /评审区 →Workshop教室
用途：评委入场、巡展、评审、颁奖

执行要求：

尽量避免与游客主流线重叠

关键时段保证快速通行

### 3. 游客动线

路线：入口 → 游园会展区 → 舞台区 → 退出
用途：参观、互动、观看展示

执行要求：

通过导视和工作人员引导

### 4. 工作人员动线

路线：后台区 → 签到区 / 舞台区 / 创作区 / 展区
用途：补物料、处理突发问题、引导现场

执行要求：

优先沿边线移动

尽量不影响选手和评委通行

### 5. 动线执行原则

所有动线以现场指引牌、地贴及工作人员引导为准

所有主通道保持畅通，不得堆放物料

遇人流集中时，优先保障评委动线和选手动线

## 四、现场搭建清单

现场搭建清单

## 五、物料点位清单

### 物料点位表

## 六、搭建顺序

### 第一轮

确认各功能区边界

搭建签到区

搭建舞台区

划定后台区

### 第二轮

摆放创作区桌椅

布创作区插线板

划定游园会展位区域

确认休息区位置

### 第三轮

摆放易拉宝、KT板、导视牌

安装横幅、背景墙

完成评审区和 Workshop 区补充布置

全场走场检查动线和通道

## 七、现场检查项

### 功能区检查

签到区是否挡住入口或主通道

舞台区视线是否完整

创作区桌椅和供电是否满足需求

展区展位是否留足通道

后台区是否独立可用

评审区是否安静、相对独立

### 物料检查

易拉宝是否摆放到位

横幅、背景墙是否安装到位

KT板内容和位置是否正确

插线板是否覆盖关键区域

白板（如需要）是否到位

### 动线检查

评委动线是否顺畅

选手动线是否顺畅

游客动线是否清晰

工作人员动线是否不干扰主活动

所有主通道、出入口是否畅通

## 八、待最终确认事项

待确认事项清单

## 九、附件

附件 1：场馆基础平面图

附件 2：活动布置图

附件 3：物料点位表