黑客松策划方案大纲模板

提炼自「抖音AI创变者计划·城市级黑客松执行方案」与「进化酒馆 Hackathon 赛事手册」两份优秀案例。

## 一、活动定位

### 1.1 基本信息

活动名称

活动主题 / 核心命题

活动形式（如：2天1夜线下黑客松）

活动时间

活动地点

活动规模（参赛人数、团队数量、工作人员数量）

参与对象（如：高校在校生 / 开发者 / 创业者）

### 1.2 活动目的

希望解决什么问题 / 探索什么方向

对主办方的价值（品牌、人才、项目孵化等）

对参赛者的价值（成长、资源、奖励等）

### 1.3 黑客松简介（面向非技术受众的说明）

什么是黑客松

与传统活动形式的区别

核心特征：现场产出、高密度协作、Demo 驱动

## 二、赛道与命题

### 2.1 赛道设置

各赛道名称、方向描述

每条赛道的聚焦场景与案例参考

### 2.2 技术要求

推荐技术栈 / 平台（如有）

必须接入的平台或协议（如有）

允许的编程语言与框架范围

## 三、活动产出

### 3.1 可见产出（传播层面）

活动海报、现场照片、短视频、新闻稿

品牌展示与创新形象塑造

### 3.2 可留存产出（资产层面）

项目 Demo 与团队名单

可复用的活动案例与组织模板

### 3.3 参赛队伍交付物

项目名称与简介

可运行 Demo / 原型 / 演示视频

项目说明文档（技术实现、业务价值等）

团队成员信息

（可选）开源代码仓库

### 3.4 提交 Checklist

逐项列出必交项与可选项，供选手自查

## 四、场地设计与后勤保障

### 4.1 场地功能分区

主会场（开幕、路演、颁奖）

Coding 区 / 创作区

签到区

导师交流区 / 会议室

休息区 / 餐饮区

展位区（游园会用）

### 4.2 基础设施需求

桌椅数量与摆放方式（如岛屿式）

网络（需支撑同时在线人数）

电源 / 插线板

投影 / 大屏 / 音响 / 麦克风

物业、保洁、安保

### 4.3 餐饮保障

餐食安排（早/午/晚/夜宵/茶歇/零食）

供餐方式（集中盒餐 / 餐补自由点餐）

酒水与饮品

### 4.4 住宿安排（如涉及过夜）

酒店信息、入住/退房时间

是否含早、行李寄存

### 4.5 交通指南

场地地址与地图

地铁/公交路线

场地与酒店之间的路线

### 4.6 WiFi 与网络

网络名称与密码

## 五、活动执行安排

### 5.1 招募与宣发期（活动前 10-14 天）

活动信息发布渠道

公众号系列宣发

社群转发（AI 社区、开发者社群）

朋友圈裂变

短视频平台（抖音/小红书）

线下地推 / 宣讲会

定向邀请

报名链接与筛选机制

赛前培训 / 线上课程分享（赋能型宣发）

### 5.2 筹备与落地期（活动前 7 天）

场地确认与功能分区

基础设施对接（网络、电力、设备）

评委、导师、嘉宾确认

视觉物料制作（海报、横幅、易拉宝、胸牌等）

选手物资准备（物资包：帆布袋、胸牌、日程单等）

现场流程表、时间表、岗位分工表

选手群建立、参赛须知发布

风险预案与应急机制

### 5.3 现场执行期

#### 5.3.1 活动整体流程（时间表）

点击图片可查看完整电子表格

#### 5.3.2 关键环节详述

布置会场（物料到齐、电源走线、设备联调）

活动彩排（大屏、音控、志愿者到岗、物资包组装）

选手签到（签到流程、物资发放、破冰/组队引导）

开幕式 + 讲座 + 赛道解读

Hacking Time（创作阶段）

Workshop / 嘉宾分享（穿插进行，自由参与）

导师交流（一对一深度诊断）

餐食服务

游园会（展位展示、投票、评委走场）

作品评审

闭幕式 + 颁奖

After Party（社交、复盘、情感链接）

#### 5.3.3 活动执行方案（详细 Rundown）

按时间点列出每个环节的具体内容、负责嘉宾、主持人口播要点

#### 5.3.4 人员分配

点击图片可查看完整电子表格

#### 5.3.5 摄影摄像计划

各环节拍摄重点与交付要求

拍摄执行要求（核心环节不漏拍、素材分类归档、图片直播、快剪视频）

## 六、评审机制

### 6.1 评分维度与权重

通用维度（创新性、技术实现、产品完成度、商业价值等）

赛道专属维度

附加分（开源贡献、极客精神等）

各维度分值与评分细则

### 6.2 评审流程

游园会走场评审（评委现场体验 Demo）

评审合议 / 核分

去极值机制（如有）

全程记录与公正性保障

### 6.3 评委名单

各赛道评委姓名、职务、背景

## 七、奖项设置

点击图片可查看完整电子表格

## 八、组队规则

每队人数范围（如 1-4 人）

队长职责

组队方式（提前组队 / 现场匹配）

组队确认截止时间

## 九、选手须知

### 9.1 行囊清单

必带：身份证、笔记本电脑及充电器、手机

可选：外设、耳机、换洗衣物、洗漱用品、水杯、特殊设备

### 9.2 签到与入场

签到时间、方式、流程

### 9.3 行为守则

爱护设施、注意安全、尊重他人

### 9.4 常见问题 FAQ

组队相关

技术准备相关

提交截止相关

其他常见疑问

## 十、沟通与联系

### 10.1 沟通渠道

官方选手群（微信群等）

活动平台链接

技术文档链接

### 10.2 组织团队与联系方式

点击图片可查看完整电子表格

## 十一、复盘与沉淀（活动后）

整理活动照片、视频、新闻稿及回顾内容

汇总参赛团队信息、项目资料及获奖结果

形成活动总结材料和基础成果归档

梳理优秀项目及潜在合作团队名单

对活动流程、场地配合、执行问题进行复盘

沉淀可复用的活动模板与组织经验

## 十二、往期案例（可选）

附上过往黑客松的活动回顾、数据、照片、媒体报道链接

用于增强方案说服力和可信度