活动 Agenda｜8点封门版本

# 一、四天日程总览（全量）

| 日期 | 主题 | 全天日程（按时间） |
| --- | --- | --- |
| Day 1 9/21 周一 | SHELL ASSEMBLY 接入现实 | 12:00–14:00 场地就绪； 14:00–15:30 选手签到＋Expo； 15:30–15:50 Speed Dating； 15:50–17:30 组队完善＋Expo； 17:00–19:00 开幕式； 19:00–19:50 晚餐； 19:50 Hacking Start＋封场倒计时。 |
| Day 2 9/22 周二 | GHOST ACTIVATION 让系统活起来 | 09:00 开发区开放； 全天深度开发； 10:00/11:00 上午嘉宾分享； 12:00–13:30 午餐； 14:00/15:00 下午嘉宾分享； 16:00–17:00 Workshop×2； 17:00–18:00 Workshop×1； 18:00–19:00 晚餐； 18:30–19:30 Workshop×1； 19:30 过夜区开放。 |
| Day 3 9/23 周三 | NETWORK DIVE 进入深网 | 09:00 开发区开放； 09:00–12:00 Open Hour 选手侧（备展、布展）； 09:30/10:00 上午嘉宾分享； 10:00–12:00 导师巡回答疑①； 12:00–13:30 午餐； 13:30 观众/KOL 入场； 14:00/15:00 下午嘉宾分享； 14:00–17:00 Open Hour 观众公开； 15:00–17:00 导师巡回答疑②； 17:00–18:00 晚餐； 18:00–19:30 Techno Rave VJ Party； 19:30 过夜区开放。 |
| Day 4 9/24 周四 | NEW LIFE 诞生新事物 | 09:00 最后冲刺； 11:00 作品封板； 12:00–13:00 午餐； 13:00–16:00 初赛游园评审； 13:30 起观众入场； 16:00–17:00 选手用餐＋后台核分＋成绩公示（各赛道 Top 2，共8队）； 16:40–17:00 复赛准备与设备测试； 17:00–18:00 复赛路演（8队×7分钟）； 18:00–18:45 成绩复核＋跨赛道终审； 18:45–19:30 颁奖典礼＋闭幕＋合影； 19:30 起有序散场。 |

# 二、Day 1 · 9月21日（周一）SHELL ASSEMBLY

| 时间 | 环节 | 关键事项 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:00–14:00 | 场地就绪（内部） | 展区巡检、物料到位、志愿者到岗、设备联调（屏幕/音响/签到系统）；窗口随签到后移相应拉长 | 现场运营 |
| 14:00–15:30 | 选手签到 + Expo 自由参观（后移口径） | 手机尾号 0–9 十区分流签到；Ghost ID 发卡（签到第四环+同号小贴纸）；打卡装置开放；合作伙伴 Expo 开放；迟到选手可持续补签到 | 签到·@张启航｜EXPO·黄浚铭 |
| 15:30–15:50 | 破冰 Speed Dating（20 分钟） | GHOST LINK 快节奏社交冷启动：两轮交流 + 补位缓冲；贴纸版身份标签（待验证）；落单选手补位机制 | 破冰·@周影桥 |
| 15:50–17:30 | 自由组队完善 + Expo 参观 | 组队登记（组队系统·宋河线）；未组队者由引导员主动补位；脑机接口打卡持续开放 | 破冰·@周影桥｜技术团队 |
| 17:00–19:00 | 开幕式（延长至 2h，环节缓冲充足） | 11 环节：入场就座 → 暖场 → 开场片 → 主持开场 → 主办方致辞 → 主题分享 → 赛道与主题发布 → 规则/时间线/支持说明 → 公共答疑 → 启动合影 → Hacking 倒计时转场；必须在 20:00 场馆封锁前完成入场 | 开幕式·@何为之 |
| 19:00–19:50 | 晚餐（分区分批） | 四大赛道分时段优先领取 + 跨时段可领 + 兜底窗口；晚餐后移至开幕式结束（19:00），预留 10 分钟封场前准备缓冲 | 餐饮·@白振廷 |
| 19:50 | Hacking Start!（全场倒计时）+ 封场倒计时 | 开发正式启动，持续至 Day 4 封板（实际窗口约 63 小时）；19:50 同步启动封场倒计时，20:00 前完成离场/留场选择；19:30 过夜区已提前开放 | VJ/技术 + 主持人 |
| 20:00 | 场馆出入口封锁 | APEC 安保要求：20:00 后场馆停止进出；新入场、离场、外卖/供应商/志愿者换班均停止。已在场人员可继续室内开发/过夜。 | 现场运营｜安保 |
| 21:00–24:00 | 晚间开发 | 工位引导、电力/网络/Token 支持就位 | 技术团队 |
| 20:00（同步开放） | 过夜区开放 | 熟睡区（远离开发区/主通道、隔断、男女分区、帐篷+蓝盒子）；晚间值班、卫生与秩序 | 休息·@韩启东 |

# 三、Day 2 · 9月22日（周二）GHOST ACTIVATION

| 时间 | 环节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | 开发区开放 | 常驻零食区 |
| 全天 | 深度开发 | 电力/网络/Token/硬件/算力支持常驻 |
| 10:00 / 11:00 | 特邀嘉宾分享（上午场） | 10:00 主舞台、11:00 副舞台 |
| 12:00–13:30 | 午餐（分区分批） | 四大赛道分时段 + 兜底窗口 |
| 14:00 / 15:00 | 特邀嘉宾分享（下午场） | 14:00 主舞台、15:00 副舞台 |
| 16:00–17:00 | 赛道 Workshop ×2 | 主副舞台会场并行（副会场场次） |
| 17:00–18:00 | 赛道 Workshop ×1 | 副舞台会场场次；统一固定时长单位，避免与嘉宾演讲冲突 |
| 18:00–19:00 | 晚餐（分区分批） | 同午餐机制 |
| 18:30–19:30 | 赛道 Workshop（主会场最后一场） | 四大赛道 Workshop 全部完成；主舞台会场仅此 1 场且 19:30 前结束，预留选手离场/留场决策时间 |
| 19:50 | 封场倒计时 | 广播/大屏提示选手做离场或留场决策 |
| 20:00 | 场馆出入口封锁 | 20:00 后不再允许进出；已在场人员可继续室内开发 |
| 19:30 后 | 夜间限时隐藏任务开启 | 任务机制由赛事策划与赛道团队输出；仅限场内参与；夜宵供应取消（9/10 会议定案） |
| 19:30 | 过夜区开放 | 选手需在 20:00 前选择离场或留场开发；19:50 封场倒计时 |

# 四、Day 3 · 9月23日（周三）NETWORK DIVE

| 时间 | 环节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | 开发区开放 | — |
| 09:00–12:00 | Open Hour 运营段①（选手侧） | 9:00–10:30 选手备展；10:30–12:00 布展收尾（验收会定案） |
| 09:30 / 10:00 | 飞行嘉宾分享（上午场） | 09:30 主舞台、10:00 副舞台 |
| 10:00–12:00 | 赛道导师巡回答疑① | 主动上报 + 导师巡场双通道 |
| 12:00–13:30 | 午餐（分区分批） | — |
| 13:30 | 观众及 KOL 开放入场 | 探展动线、可拍摄标识、禁入区域（Open Hour 隐私边界） |
| 14:00 / 15:00 | 特邀嘉宾分享（下午场） | 14:00 主舞台、15:00 副舞台 |
| 14:00–17:00 | Open Hour 运营段②（观众公开） | 观众/KOL 探展 + 用户测试 + 反馈表回收；观众参观集中在下午，晚餐前完成清场（9/10 会议定案） |
| 15:00–17:00 | 赛道导师巡回答疑②（赛前辅导） | 技术卡点/方案取舍/Demo 完成度建议 |
| 17:00–18:00 | 晚餐（分区分批，提前开餐） | 晚餐前置，为 VJ Party 让路（9/10 会议定案：晚餐 17:00 开始，VJ Party 18:00–19:30） |
| 18:00–19:30 | Techno Rave VJ Party | 主舞台开启；傀儡谣 + AI 视效；晚间氛围环节，19:30 前结束主舞台使用；Open Hour 观众可留场参与后一同离场 |
| 19:50 | 封场倒计时 | 选手离场/留场决策提示 |
| 20:00 | 场馆出入口封锁 | 20:00 后仅场内开发冲刺，禁止出入 |
| 19:30 | 过夜区开放 | 决赛前冲刺夜；20:00 前完成离场/留场选择 |

# 五、Day 4 · 9月24日（周四）NEW LIFE

| 时间 | 环节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | 最后冲刺 | — |
| 11:00 | 作品封板 | 提交截止，封板规则以开幕式发布为准 |
| 12:00–13:00 | 午餐（分区分批） | — |
| 13:00–16:00 | 初赛游园评审 | 约 30 位评委、四大赛道交叉评审组；每项目至少 3 位评委独立打分；单人覆盖 30–50 项目；后续将通过 AI 运行场地模型测算最优评审方案 |
| 13:30 起 | 观众开放入场 | 观众探展 + 人气奖投票；观众集中在下午参观，晚餐前完成清场 |
| 16:00–17:00 | 选手用餐 + 后台核分 + 成绩公示 | 初赛成绩 → 四大赛道各 Top 2（共 8 队）晋级；时间前置 |
| 16:40–17:00 | 复赛准备 + 设备测试 | 路演顺序抽签、设备测试（快速走台） |
| 17:00–18:00 | 复赛路演 | 8 支队伍 × 单队 7 分钟（超时≤30 秒，全程倒计时提示）；线上系统实时打分 |
| 18:00–18:45 | 复赛成绩复核 + 跨赛道终审 | 总榜大奖由跨赛道终审产生 |
| 18:45–19:30 | 颁奖典礼 + 合影 | 10 奖定案：全场大奖/四大赛道奖×4/观众选择奖/评审选择奖/小红书科技选择奖/TBU 奖/Token Maxxxing 奖；8 支晋级队伍信息预录入颁奖 PPT，颁奖前仅调整获奖名单（9/10 会议定案） |
| 19:30 起 | 有序散场 | 19:50 封场倒计时，20:00 场馆出入口封锁，所有人须在此之前离场 |