评审手册

# 第一部分 · 评审手册（评审版）

欢迎担任 EvoTavern 进化酒馆黑客松（深圳收官场）评审。本手册只回答三件事：到了现场找谁、按什么流程走、遇到问题怎么办。评审日为 Day 4 · 9 月 24 日（周四），地点：深圳市宝安区 BREWTOWN 啤酒小镇 · MAO livehouse（主会场）。评审当天请随身携带本手册。

## 一、评审日速览

| 12:00–13:00 | 评委集合签到 + 规则与动线讲解 | 评委签到处完成身份核验，领取动线地图与物料包，由对接员引导就位 |
| --- | --- | --- |
| 13:00–16:00 | 初赛游园评审 | 按专属动线完成所负责赛道作品评审，每项目至少 3 位评委独立打分 |
| 16:00–17:00 | 打分回收 + 后台核分 + 成绩公示 | 评委无需操作，可休息等候；四大赛道各 Top 2（共 8 队）晋级复赛 |
| 17:00–18:00 | 复赛路演 | 8 支队伍 × 单队 7 分钟，线上系统实时打分 |
| 18:00–18:45 | 复赛成绩复核 + 跨赛道终审 | 总榜大奖由跨赛道终审产生 |
| 18:45–19:30 | 颁奖典礼 + 合影 | 10 奖定案，颁奖前仅调整获奖名单 |

## 二、到场后第一步：找谁接待

到达后按入口引导牌前往评委签到处。签到工作人员完成身份核验后，发放动线地图 + 个人物料包，并把你交给你所在评审组的评审组对接员——对接员从签到起全程陪同，负责讲解规则、带路评审、回收打分表。评审期间任何问题，第一联系人都是你的对接员。

## 三、对接负责人一览表（找不到人就打表里的电话）

| 事项 | 对接人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 签到、物料发放、引导就位 | 接待签到组（2 人）【待补：姓名】 | 【待补：电话】 |
| 评审规则讲解、陪同评审、打分表回收 | 你的评审组对接员（每组 1 名，分组名单签到时告知） | 【待补：分组名单 + 电话】 |
| 嘉宾 / 评委一对一接待 | 嘉宾组接待负责人：李世荣、谢中翊、黄浚铭 | 【待补：电话】 |
| 动线标注、翻场、场地协调 | 动线标注 / 翻场专员（2 人） | 【待补：电话】 |
| 评委迟到补位、突发情况、打分异常 | 机动 / 应急专员（2 人） | 【待补：电话】 |
| 志愿者与人力调度 | 陈锦辉 | 【待补：电话】 |

提示：找不到对应负责人时，就近找穿工作服、佩戴胸牌 / 腕带的现场工作人员，报你的组号即可。

## 四、怎么认出工作人员

现场工作人员统一着【待补：工作服样式 / 颜色】，佩戴【待补：胸牌 / 腕带样式与颜色】，胸牌标注岗位（签到 / 对接 / 机动 / 翻场）。评审佩戴【待补：评审胸牌样式】，工作人员凭此识别评审身份。
【待补：工作服与胸牌 / 腕带实物照片】

## 五、场地动线

评审采用赛道专属动线：每位评审按个人专属动线地图，沿固定路径完成所负责赛道的作品评审。座位与赛道绑定，动线确定后不再调整。

场地动线母图（模板采用陈锦辉 9/11 场地版本；赛道标色于现场筹备日完成标注）：

【待补：场地动线母图 —— 采用陈锦辉 9/11 场地版本】

## 六、评审须知（重要）

评分规则：100 分制，按创意、技术复杂性、社会影响力三项维度打分；每个作品至少 3 名评委独立打分；评分统一上传系统留档，请勿在评审期间尝试影响计分流程。

遇到问题直接说：选手演示故障、场地噪音干扰、找不到项目位置、对打分规则有疑问——直接告知随行对接员处理，无需评委自行寻找其他岗位。

离场报备：中途需要短暂离场休息，请告知对接员并报备离场时间。

保管随身物品与物料包。

## 七、常见问题

Q1 迟到了怎么办？——直接拨打机动 / 应急电话（见第三节表格），由机动专员安排补位入场。
Q2 我负责的赛道作品太多怎么办？——该赛道评审组会拆分为 2–3 个小组分别沿动线评审，跟随对接员指引即可。
Q3 初赛结束后去哪？——16:00–17:00 为后台核分与成绩公示（评委无需操作），可休息等候；17:00 复赛路演开始，欢迎观看；终审由跨赛道终审完成。

# 第二部分 · 内部执行版（赛事组用）

v0.2 改版说明（9/14，按陈锦辉 9/12 反馈）：①拆分为「评审版（给评审看）+ 内部执行版（赛事组用）」两部分；②评审版新增到场接待指引、对接负责人一览表（含电话字段，待补）、工作人员识别（工作服/胸牌/腕带）、场地动线母图占位（采用陈锦辉 9/11 场地版本）；③原 v0.1 方案内容保留为内部执行版，评审日程、人手配置等工作表格沿用。电话、姓名、照片类【待补】项由赛事组在志愿者报名（9/13）后统一补齐。

依据：9/11 21:11「赛事筹备工作专项研讨会」定案（陈锦辉 × 周影桥）+ 9/11 双日会派单。赛道口径：四大赛道（SHELL FORGE / GHOST NETWORK / SECTION 9 / NEW LIFE）。场地方案均为初步框架，选手总人数与各赛道人数确定后按现场动态调整。

## 一、评审总框架

| 项 | 口径 |
| --- | --- |
| 评审时间 | Day 4（9/24）13:00–16:00 初赛游园评审（3 小时，Agenda v1.4 定稿） |
| 评审规模 | 约 30 位评委 |
| 晋级机制 | 初赛成绩 → 四大赛道 Top 2（共 8 队）晋级复赛 |
| 复赛 | 17:00–18:00 路演（8 队 × 7min）；18:00–18:45 终审；18:45–19:30 颁奖 |

## 二、评审动线设计（9/11 专项会定案）

赛道确认：首日组织选手填写问卷确认所属赛道；利用选手选定座位后不愿更换的特性，将座位与赛道属性绑定。

动线绘制：次日在座椅排布图上为各赛道座位标注对应颜色，按赛道归属串联形成专属动线；确定后不再调整。

注：陈锦辉提供的座椅排布图仅支持导出 CSD 格式，标注与动线绘制在现场筹备阶段（比赛前一天）完成。

评审地图：为每位评审发放专属动线地图，引导评审按固定路径完成对应赛道的作品评审。

否决项：AI 路径规划方案与现场实际情况不符、无法适配动态调整需求，不采用（已定案）。

## 三、特殊分区安排

| 分区 | 安排 |
| --- | --- |
| OPC 区（前期） | 选手按 4 人一桌集中就坐，无需提前拆分座位 |
| OPC 区（评审期） | 进入路演评审环节时调整为单人单桌，转移至用餐活动区域就坐 |
| Solo 区 | 在 i 人区域旁设置独立 Solo 区，满足单人参赛选手的独立评审空间 |
| 翻场 | OPC 区翻场由专项工作人员负责（会上定：为周影桥配备专项工作人员，负责动线标注、翻场协调） |

## 四、评审分组与评分规则

基础分组：30 名评委统一划分为 10 组，每组固定负责单一赛道，每组对应评审作品 10–15 个。

四赛道映射：每组绑定 SHELL FORGE / GHOST NETWORK / SECTION 9 / NEW LIFE 之一；组数按各赛道作品量分配（各赛道 2–3 组起步），最终以录取名单确定后的作品数为准。

超载机制：若某一赛道选手数量超出承载上限，该赛道评审组拆分为 2–3 个小组分别沿动线评审。

评分覆盖：每个参赛作品需至少由 3 名不同评委完成独立打分。

异常预案：同分、作品数量异常等情况的预案由赛事策划与赛道团队输出（9/9 ToDo 遗留项，随本方案补齐）。

## 五、人手配置与评审日程（双日会派单：评审接待定人手）

### 人手配置：

| 岗位 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 嘉宾组接待负责人 | 3人李世荣、谢中翊、黄浚铭 | 一对一对接嘉宾，组织管理评审志愿者 |
| 评审组对接员 | 10 人（每组 1 名） | 告知评审规则、陪同熟悉动线、全程陪同评审、回收打分表 |
| 动线标注 / 翻场专员 | 2 人 | CSD 排布图赛道标色、OPC 翻场协调（专项配给周影桥） |
| 机动 / 应急 | 2 人 | 评委迟到补位、超载赛道临时拆组、打分异常处理 |
| 接待签到 | 2 人 | 评委签到、发放动线地图与物料包、引导至集合区 |
| 接待预备人员 | 2人 | 若有一方人手不足，负责跟进、帮助人员接待和签到 |
| 合计 | 约 21 人 | 志愿者缺口向陈锦辉报数（"不够人跟我说"） |

### 评审日程：

| 12:00–13:00 | 评委集合签到+规则与动线讲解 | 前往评委签到处完成身份核验，领取动线地图、个人物料包，由对接员引导陪同做就位准备。 |
| --- | --- | --- |
| 13:00–16:00 | 初赛游园评审 | 约 30 位评委、四大赛道交叉评审组；每项目至少 3 位评委独立打分；单人覆盖 30–50 项目；后续将通过 AI 运行场地模型测算最优评审方案。 |
| 16:00–17:00 | 打分材料回收+后台核分阶段+成绩公示 (路演介绍) | 初赛成绩 → 四大赛道各 Top 2（共 8 队）晋级；时间前置（核分工作由赛事后台团队独立完成，评委无需操作；期间可休息，等候复赛路演环节通知。） |
| 16:40–17:00 | 复赛准备 + 设备测试 | 路演顺序抽签、设备测试（快速走台） |
| 17:00–18:00 | 复赛路演 | 8 支队伍 × 单队 7 分钟（超时≤30 秒，全程倒计时提示）；线上系统实时打分 |
| 18:00–18:45 | 复赛成绩复核 + 跨赛道终审 | 总榜大奖由跨赛道终审产生 |
| 18:45–19:30 | 颁奖典礼 + 合影 | 10 奖定案：全场大奖/四大赛道奖×4/观众选择奖/评审选择奖/小红书科技选择奖/TBU 奖/Token Maxxxing 奖；8 支晋级队伍信息预录入颁奖 PPT，颁奖前仅调整获奖名单（9/10 会议定案） |

评委小提示

1. 请妥善保管随身物品及物料包；

2. 优先找本组「评审组对接员」解决问题；对接员无法处理，会代为联系机动应急专员、嘉宾组接待负责人，无需评委自行寻找其他岗位工作人员；

3. 如中途需要短暂离场休息，请告知你的评审组对接员，报备离场时间。

4. 评审中遇到选手演示故障、场地噪音干扰、项目找不到、对打分规则有疑问，直接告知随行对接员处理。

志愿者报名时间确定：9.13

## 六、待确认项

单作品评审时长、单小时需完成的评审作品数量——待评审名单正式确认后细化落地（会上定）。

10 组在各赛道的具体分配数——待各赛道录取人数明确后定。

评审规则细节与用户505944（商务招商侧）同步口径——双日会派单要求。

CSD 排布图的标注工具与标注人——现场筹备阶段定。

## 七、归档

本方案经陈锦辉确认后纳入《黑客松策划案》正式章节。

同步补充 Agenda 未同步内容（Agenda v1.4 已于 9/10-9/12 完成同步）。