EvoTavern·深圳｜Day1 执行细化 & 待确认事项（ 09-21 SHELL ASSEMBLY）

怎么读这份文档：本文档 = Day1（9/21）执行细化 + 待确认事项清单合并版。需拍板的项集中在第一部分，按优先级编号 #1–#21；执行细节与备案见第二～七部分。凡细化中标「待定/推演」处均对应第一部分编号；标「已定」处出自 9/1「赛程沟通 × 周影桥」会议纪要（下文简称「纪要」）。 回复方式：请在对应行直接回复结论（如「#1 确认取消」「#2 按默认方案」），文档随结论滚动更新。

# 一、待确认事项清单（决策入口）

按优先级分组：#1–#8 为 P0（卡 Day1 主线，建议最先拍板）；#9–#16 为 P1（9 月上旬前落地）；#17–#21 为 P2（备查 / 后续推进）。

## 1.1 P0 · 需尽快拍板（卡 Day1 主线）

| # | 事项 | 背景与现状 | 建议默认方案 | 需谁确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主题妆造环节去留（Day1 签到期） | 王昕祎评估其 ROI 较低，倾向取消单独妆造时段；若保留则由志愿者在签到时段按需指引，不强制所有选手参加。 | 默认取消单独妆造时段，选手 Dress Code 鼓励自愿到场前完成 | @何为之何为之 + 易老师 |
| 2 | 开幕 75min 内部结构 | 纪要已定三段结构：创始人致辞 → 嘉宾讲话 30–45min（科创局/谷歌云等）→ 赛制/Token/提交流程扫盲 20–30min；结束后直接开启开发计时。细分未定：各段时长、嘉宾名单与顺序、扫盲讲解人、主持人、是否有开场片/启动仪式。 | 按「致辞 5–10min + 嘉宾 40min + 扫盲 20min」排底稿，超时以 75min 为硬上限 | @何为之何为之 + 主创 |
| 3 | 赛道/赛题是否在开幕发布 | 首次工作会要求：现场若讲解赛题仅出核心信息框架，并严格遵循「先公布赛道、后公布赛题」顺序。是否首日发布、发布到哪个粒度待定。 | 默认 Day1 开幕仅发布赛道方向，赛题随选手指南后续公布 | @陈锦辉陈锦辉 + 主创团队 |
| 4 | 开发计时起点确认 | 纪要口径为「开幕结束即刻开启开发计时」。按 15:10 开幕 + 75min 推演，起点约 16:25–16:30，需正式确认。 | 默认 16:30 Hacking Start（以当日现场为准，开幕不得挤占） | @何为之何为之 |
| 5 | 破冰时间口径对齐 | GHOST NETWORK 交付文档任务卡仍写旧轴「13:50 签到完成→14:00 冷启动→14:35 组队锁定→14:40 进入开发」；9/1 晚与王昕祎敲定的新轴为「签到 13:30–14:30 → 破冰 14:30–15:10 → 开幕 15:10 起 75min」。两版不一致，需现场统一。 | 默认采用新轴（13:30–14:30 签到、14:30–15:10 破冰），身份卡发放前置到签到完成 | @何为之何为之 + 选手体验侧 |
| 6 | 早到 / 迟到选手管理 | 13:30 前到场的选手去向未定；15:00 后（破冰中）才到场的选手如何补签到、补领身份卡与组队入口未定。 | 建议签到区 13:00 提前开放候场；迟到大屏引导直接进入 Zone 由工作人员接入组队 | @何为之何为之 |
| 7 | 合作伙伴 Expo 开放时刻 | 合作方展会不单独预留参观时间、场地固定开放（纪要），但 Day1 具体开放时刻未定，影响展商布展与选手动线。 | 建议 13:30 与签到同步开放（早到选手有去处），签到台临近展区 | @何为之何为之 + 商务/展商侧 |
| 8 | Day1 晚间安排 | 纪要未覆盖 Day1 晚间：是否纯开发自由时段、是否有「启动仪式/首夜合影」节点、过夜区几点开放、晚饭窗口时段、15:00 常规酒水时段 Day1 是否执行。 | 建议首夜纯开发 + 过夜区 22:00 开放 + 晚饭 18:00–19:30 弹性窗口，不设强制环节 | @何为之何为之 |

## 1.2 P1 · 9 月上旬前需落地确认

| # | 事项 | 背景与现状 | 需谁确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 组队登记工具对接（宋河/技术产品与数据团队） | 破冰 NETWORK LOCK 一级登记工具需支持：Skill 筛选、缺口发布、Zone 信息回传（破冰文档 P0 待办）。 | 技术产品与数据团队 宋河 |
| 10 | 签到系统支持 Skill Tag 自选 | 签到时选手自选 1–2 个能力标签并生成唯一 ID（CODE/IDEA/VISUAL/PRODUCT/MAKER/PITCH），用于组队匹配与登记。 | 签到系统负责方 |
| 11 | 场地平面图：8–10 个 Ghost Zone 可行性 | OCT-LOFT C2 已有会场规划图（签到区/打卡区/男女休息区/Staff 与 VIP 区/Coding 区/主舞台/餐厅补给），需核对破冰分区是否可行；固定座位场景则采用原地/相邻互动。 | 行政后勤 + 场地方 |
| 12 | IP 素材与音乐版权边界 | 攻壳主题大屏 UI、音乐/音效、身份牌视觉涉及 IP 素材授权，需确认使用边界避免现场版权风险。 | 行政 + 法务 + 主创 |
| 13 | 主持人确认与 Cue Sheet | 破冰主主持是否接受「公安 9 课临时指挥官」角色化主持；每时间点口播/大屏/音乐的 Cue Sheet 需在活动前产出（破冰文档 P1 待办）。 | @何为之何为之 协调 |
| 14 | 破冰 20–50 人压力测试排期 | 9 月上旬完成小规模实测，验证交流自然度、Zone 拥堵、Skill Tag 帮助度与落单率（破冰文档 P1 待办）。 | 选手体验侧定时间场地 |
| 15 | 线上打分系统负责人与方案 | 初赛游园 + 复赛路演均需实时打分与自动核算；可选网页 / 飞书表单，需提前完成（纪要待办）。 | 技术产品与数据团队 |
| 16 | Day2 夜间隐藏任务去留 | 已暂取消夜间限时彩蛋任务以保障 Workshop（纪要）；需与选手体验负责人、易老师正式沟通确认取消，避免与 OnePage 口径冲突。 | 选手体验侧 + 易老师 |

## 1.3 P2 · 备查 / 待后续推进

| # | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 复赛晋级名额 | 暂定每赛道 Top2、合计 10 组路演（7–10min/组），最终名额待确认。 |
| 18 | 颁奖典礼附加环节 | 在已定基础流程（19:45 核分、21:00 前完成颁奖、Staff 全员合影 + 全体选手合影两个必选项）外是否增加好玩环节，王昕祎征询中。 |
| 19 | OnePage / 策划案旧口径更新 | OnePage 与策划案初稿仍保留旧表述：主题妆造（带 *）、5 分钟 Speed Dating、Day2 夜间隐藏任务 Bonus 等，与现行方案不一致，需统一更新后再对外发布。 |
| 20 | 赛题与评审规则联动细化 | 赛题需与评审规则形成联动，细节由主创团队细化后交周影桥输出选手指南。 |
| 21 | 宣发排期 | 赛事内容经公众号/视频号发布，上线时间与传播部门单独对接，按统一节奏推进。 |

# 二、活动基本信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 活动 | EvoTavern（进化酒馆）攻壳机动队主题 Agent 黑客松 · 深圳收官场 |
| Day 1 | 2026-09-21（周一）· SHELL ASSEMBLY「接入现实」 |
| 场地 | 深圳南山区·华侨城创意文化园（OCT-LOFT）北区 C2 |
| 规模 | 400–500 位 Builders；赛制容量约 200–250 支队伍（每赛道 ≤50 组）；实际队数随 1–4 人组队浮动 |
| 当日主线责任人 | 赛程主理：周影桥；破冰：周影桥（已交付 GHOST NETWORK 方案）；主持与 Ghost Node 人员协调：何为之；组队登记工具：宋河（技术产品与数据团队） |
| 当日目标 | 500 名选手完成签到与身份接入 → 90%+ 组队落位 → 开幕点火 → 开发计时顺利开启，误差 ≤5min |

# 三、逐时段执行总表

| 时间 | 环节 | 关键动作 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00–13:00 | 场地就绪 | 舞台音响/大屏联调、签到台与打卡装置布置、8–10 个 Ghost Zone 划分、物料到位点验 | 行政后勤 + 技术 | 待定（推演） |
| 13:00–13:30 | 全员到岗彩排 | 签到组/Zone Node/主持全员就位，动线与口令快速演练一遍 | 各组长 | 待定（推演） |
| 13:30–14:30 | 签到打卡 + 身份发放 | 扫码签到、互动装置拍照打卡、发放 Ghost ID 身份牌 + Skill Tag 自选贴纸、按 Zone 引导入场；迟到缓冲 1h | 签到组 | 已定 |
| 14:30–15:10 | 破冰组队 GHOST NETWORK（40min） | 五模块：GHOST SYNC → 身份规则 → GHOST MATCH×2 → NEURAL MATCH → NETWORK LOCK；落单 OPEN NODE 兜底 | 周影桥（主主持 + Node 14–18 人） | 已定（40min 硬上限） |
| 15:10–16:25 | 开幕 + 技术说明（75min 硬上限） | 创始人致辞 → 科创局/谷歌云等嘉宾讲话 30–45min → 赛制规则/Token 领取/提交流程扫盲 20–30min | 待定（何为之协调） | 已定结构，细分待定（#2） |
| 16:25–16:30 | HACKATHON START | 宣布开发计时开启、首场合影（可选）、选手回 Coding 区 | 主持 + 周影桥 | 待定（推演 16:30 起算，#4） |
| 16:30–18:00 | 开发时段 · 第一程 | 自由开发；Expo 展区开放参观（开放时刻待定 #7）；15:00 常规酒水若执行则已过 | — | 待定细节（#7/#8） |
| 18:00–19:30 | 晚饭窗口 | 餐厅补给点开放，弹性用餐，开发不停 | 补给组 | 待定（推演，#8） |
| 19:30– | 晚间开发 / 过夜 | 过夜区开放时刻、晚间是否有启动仪式/合影节点、夜间补给轮次 | 待定 | 待定（#8） |

# 四、环节执行卡

## 环节 1｜签到打卡（13:30–14:30 · 已定）

流程：入口签到 →（互动装置打卡）→ 领取 Ghost ID + 自选 Skill Tag（CODE/IDEA/VISUAL/PRODUCT/MAKER/PITCH，1–2 个）→ 工作人员将 Skill Tag 粘贴于选手醒目位置（王昕祎要求：避免 ID 卡背面不易查看）→ 按 Ghost Zone 引导入场。

互动装置（理想态）：悬吊球节脑机接口电线 + 头盔拍照装置，攻壳风打卡点，兼顾传播素材采集。

备案 A（装置不可行/减配）：改为主题背景板 + 道具头盔拍照框，保留拍照传播能力。

备案 B（妆造保留场景）：志愿者在签到时段按需指引快速主题化妆，不强制、不单独排时段（妆造去留为待定项 #1）。

备案 C（人流峰值）：按 Zone 分流签到台；Skill Tag 预选二维码提前随报名/到场提醒推送，压缩现场选择耗时。

待定：签到系统是否支持 Skill Tag 自选并生成唯一 ID（#10）；打卡装置搭建方与成本（#11 场地核）；13:30 前早到与 15:00 后迟到补签方案（#6）。

## 环节 2｜破冰组队 GHOST NETWORK（14:30–15:10 · 已定 40min）

设计链路：随机 Ghost 身份（让人开口）→ 真实 Skill Tag（让人组队）→ Ghost Zone 区域化（500 人流动可控）→ Network Lock（登记锁定）→ HACKATHON START。完整方案见 GHOST NETWORK 交付文档，以下为当日执行映射。

| 时间（T0=14:30） | 模块 | 核心动作 | 空间控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:30–14:33 | GHOST SYNC | 全场冷启动：拍手 → 大屏短指令（LEFT/RIGHT/LOOK/CONNECT）→ 全体举 Ghost ID 完成「NEURAL LINK ESTABLISHED」 | 基本不移动 |
| 14:33–14:35 | SYSTEM BRIEFING | 公安 9 课指挥官说明规则：只看身份找话题、组队只看 Skill、前半程不聊履历 | 原地 |
| 14:35–14:37 | GHOST MATCH R1 | 与 Zone 内相邻陌生人互亮 Ghost ID，只回答身份牌轻问题（60–90s） | 本 Zone 相邻配对 |
| 14:37–14:40 | GHOST MATCH R2 | Zone 内另选一位，开放问题深入 + 观察对方 Skill Tag（2–3min） | 本 Zone 小范围 |
| 14:40–14:42 | 自由连接 | 继续与感兴趣者交流（本轮可压缩，超时优先砍此段） | 本 Zone |
| 14:42–14:50 | NEURAL MATCH | 口令「Now connect your skills」，按 Skill 互补组 4–6 人队；熟人圈至少吸收 1 名新连接 | Zone 优先，逐步开放跨 Zone |
| 14:50–14:55 | TEAM NODE | 队伍固定 4–6 人并确认队长 | 固定节点 |
| 14:55–15:00 | NETWORK LOCK | 小程序/飞书表登记队伍，工作人员核验（三级降级） | 固定节点 |
| 15:00–15:05 | OPEN NODE | 落单/缺口集中补位（按 Skill Tag 组合，人工兜底不公开点名） | 人工兜底 |
| 15:05–15:10 | LOCKED → 转场 | 大屏「NETWORK LOCKED」，收尾并引导至主舞台就座候开幕 | 全场 |

降级底线：时间不足 40min 时优先压缩 R2 与自由连接；不得砍 GHOST MATCH、NEURAL MATCH、NETWORK LOCK。组队登记三级兜底：小程序（一级）→ Zone Node 纸质看板（二级）→ OPEN NODE 人工（三级）。

备案 A（冷场）：取消找人，改为全场互动「看身边人，举起同类/不同类 Skill Tag」。

备案 B（交流过慢）：主持追加统一问题「如果今晚只能做一个项目，你做什么？」。

备案 C（拥堵）：立即关闭跨 Zone 流动，只允许 Zone Node 补位。

备案 D（组队系统崩溃）：切纸质看板/登记表（备 100 份）。

备案 E（大屏/音乐故障）：主持人 + 纸牌 + Zone 工作人员继续，口令 + 拍手节奏替代。

备案 F（大量落单）：最后 5min 全部 OPEN NODE 集中补位，优先 Skill 组合。

备案 G（人数偏差）：按实到人数动态合并/拆分 Zone，保持每 Zone 约 40–60 人。

待定：组队工具支持度（#9）、Zone 平面图可行性与固定座位取舍（#11）、主主持角色化与 Cue Sheet（#13）、20–50 人压力测试排期（#14）。

## 环节 3｜开幕 + 技术说明（15:10–16:25 · 已定 75min 硬上限）

| 段 | 内容 | 参考时长 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开场 | 开场片 / 启动装置 / 主持人登场（攻壳主题包装） | 5min | 待定（#2） |
| 创始人致辞 | 主办方欢迎 + 活动主题立意（Shell/Ghost/Net） | 5–10min | 待定（#2） |
| 嘉宾讲话 | 科创局 / 谷歌云等嘉宾（名单与顺序待定） | 30–45min | 待定（纪要已定 30–45min） |
| 赛制与赛道 | 赛制规则/赛道方向说明（是否含赛道发布待定，遵循先赛道后赛题） | 并入技术段 | 待定（#3） |
| 技术说明扫盲 | Token 领取方式、作品提交流程、平台与工具、现场服务（过夜/补给/酒水）说明 | 20–30min | 待定（纪要已定 20–30min） |
| 收尾 | 宣布规则红线与安全须知 → HACKATHON START 预告 | — | 待定 |

硬约束：整体 75min 封顶，结束后立即开启开发计时；嘉宾内容超时则压缩致辞与扫盲弹性段，开发起点不后移。

备案 A（嘉宾迟到/缺席）：致辞与扫盲顺序可临时对调，空档由开场片/赛道介绍填充，主持需有填空话术。

备案 B（设备故障）：备用音频 + 静态 PPT 降级版 + 主持人纯口播可独立完成核心信息（Token/提交流程为必达项）。

待定：开幕 75min 细分结构、嘉宾名单/顺序/时长、扫盲讲解人、主持人、开场片/启动装置（#2）；赛道发布粒度（#3）。

## 环节 4｜Hacking Start 与晚间（16:25 起 · 推演）

16:25–16:30 宣布 HACKATHON START、开发计时开启；可选首日大合影。

16:30 起自由开发；Expo 展区与补给点运营时段、过夜区开放时刻、晚间酒水/餐饮轮次、是否设夜间轻节点均待定（#7、#8）。

备案：若破冰+开幕整体顺延，所有推演时间点后移，但保证开发计时开启 ≤ 原计划 +15min 内完成（为当日红线）。

# 五、人员配置汇总

| 组 | 角色 | 人数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破冰组（GHOST NETWORK） | 主主持（公安 9 课指挥官） | 1 | 统一节奏/口令/倒计时 |
|  | 辅助主持/计时 | 1 | 音乐、大屏提示 |
|  | Ghost Zone Node | 8–10 | 每 Zone ≥1 人，冷场/落单/补位 |
|  | 技术 | 2 | 大屏素材、组队登记系统 |
|  | OPEN NODE 机动 | 2–3 | 落单/缺口集中补位 |
|  | 物料/设备机动 | 1–2 | 突发处置 |
| 签到组 | 签到台 + 打卡装置 + Skill Tag 发放 | ≥4（待定） | 13:00 到岗 |
| 舞台/开幕组 | 灯光音响、大屏播放、嘉宾接待 | 待定 | 15:00 前就位 |
| 总控 | 当日总调度 + 时间红线管控 | 1–2 | 建议专人掐表并广播倒计时 |

破冰组推荐总人数 14–18，最低配置约 10 人（GHOST NETWORK 交付口径）。

# 六、物料清单（Day1 相关汇总）

| 类别 | 物料 | 数量/备注 | 备用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份系统 | Ghost ID 身份牌 | 500 + 备用 50 | 空白牌 50 |
| 身份系统 | 挂绳 | 500 | — |
| 能力系统 | Skill Tag 贴纸/夹片 | 按人数 ×1–2 + 备用 | 纸质贴纸 |
| 签到 | 签到台、扫码物料、互动拍照装置（#11） | 1 组 | 背景板拍照框 |
| 区域 | Ghost Zone 桌牌/地贴 | 8–10 套 | — |
| 区域 | Zone Node 看板 | 8–10 块 | 白板+马克笔 |
| 屏幕 | 主视觉/系统 UI 素材包（攻壳风） | 一套播放包 | 静态 PPT |
| 音频 | 音乐 + 系统音效 | 主设备 + 手机备份 | 纯口令 |
| 组队 | 组队二维码/登记入口 | 主码 + 备用码 | 纸质登记表 100 |
| 现场 | 大屏、音响/麦 ×2、计时器 | 场地方核验 | 备用音频 |
| 开幕 | 开场片/PPT、Token 领取说明、提交流程演示 | 随开幕结构待定（#2） | — |
| 补给/过夜 | 晚餐窗口、夜间补给、过夜区开放物料 | 时段待定（#8） | — |

# 七、当日风险与应急预案总表

| 风险 | 触发条件 | 立即动作 |
| --- | --- | --- |
| 签到人流拥堵 | 14:00 前后集中到场 | 按 Zone 分流；Skill Tag 预选二维码提速；打卡装置拍照与签到解耦分批 |
| 破冰冷场/过慢 | 参与率低、第二轮后大量沉默 | 主持人加全场互动指令 / 统一追问话题（见环节 2 备案 A/B） |
| 人群拥堵 | 跨 Zone 大量移动 | 立即关闭跨 Zone 流动 |
| 组队系统崩溃 | 二维码/小程序不可用 | 纸质看板 + 登记表兜底（备 100 份） |
| 破冰超时 | 超时 ≥5min | 直接结束自由连接进入 NETWORK LOCK；开发起点红线外顺延但总延迟 ≤15min |
| 嘉宾迟到/超时 | 开幕段不可控 | 段序对调 + 填空话术；75min 封顶，扫盲为必达项 |
| 大屏/音乐故障 | 设备异常 | 主持人 + 身份牌 + 纸牌继续；口令 + 拍手节奏替代音乐 |
| 大量落单未组队 | 破冰尾声仍多人无队 | OPEN NODE 全员集中补位，按 Skill Tag 组合，不公开点名；未组队者仍可后续自由加入 |
| 人数明显偏离预估 | 实到远超/低于 500 | Zone 动态拆分/合并；物料按备用量应急（身份牌 +50、登记表 100） |
| 物料缺失 | 身份牌/贴纸不足 | 随机身份改屏幕/口头分配，能力标签优先保障 |
| 特殊人群不适 | 社恐/拒绝互动/落单焦虑 | 不强制握手与参与；LOW POWER 旁观通道；工作人员私下接入，不公开点名 |

已确定、无需再确认的部分（9/1 会议纪要口径）：签到 13:30–14:30（预留迟到缓冲、优先互动打卡装置）；破冰 14:30–15:10（40 分钟，GHOST NETWORK 方案，Skill Tag 醒目粘贴）；开幕 + 技术说明 75 分钟三段结构；开幕结束即开启开发计时；Day2 Workshop 全赛道集中、每日最多 2 场并行三时段；导师巡逻式自由辅导合计 3 小时；酒水常规时段每日 15:00 左右；Day3 AGI 派对 20:30–22:00；Day4 初赛 13:00 启动 ≤4h、百分制、17:45 成绩截止、复赛 18:00–19:30、21:00 前颁奖、24:00 清场。 建议推进顺序：先确认 #1–#8（P0，卡 Day1 主线）→ 再落地 #9–#16（P1，9 月上旬）→ #17–#21 随进展更新。本文档随各条结论滚动更新。